|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE L’ECONOMIE**  **ET DES FINANCES**  **……………………..**  **SECRETARIAT GENERAL**  **…………………….**  **DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’APPUI A LA DECENTRALISATION**  **------------------------**  **CELLULE SYNERGIE D’ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DECENTRALISATION** |  | **BURKINA FASO**  **…………**  **Unité-Progrès-Justice** |

**RAPPORT DE MISSION**

**ATELIER TECHNIQUE D’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PLAN D'ACTIVITES TRIENNAL AU TITRE DE L’ANNEE 2013 DE LA STRATEGIE D’APPUI A LA DECENTRELISATION DU MEF**

**Juillet 2013**

Du 15 au 19 juillet 2013, s’est tenue à Koudougou, une retraite relative à l’évaluation au 30 juin 2013 du Plan d’Activités Triennal(PAT) de la Stratégie d’Appui à la Décentralisation(SAD) du Ministère de l’Economie et des Finances(MEF).

La retraite a connu la participation des points focaux dont la liste est jointe en annexe.

 La mission avait pour mandat de faire le bilan du PAT 2013 pour ce premier semestre, afin d’apprécier le niveau d’exécution des activités et de relever les difficultés rencontres dans sa mise en œuvre.

**I – DE L’OUVERTURE DES TRAVAUX**

Les travaux de cette session ont été présidés par Monsieur Baba DRABO.

Dans son discours d’ouverture, il a d’abord fait l’historique du processus de la SAD/MEF avant de rappeler l’objectif visé par la mission.

Aussi, pour l’atteinte des résultats escomptés il a exhorté chaque membre de l’équipe technique à donner le meilleur de lui-même en contribuant activement aux travaux durant toute la période de la retraite.

**II –DU DEROULEMENT DES TRAVAUX**

Les travaux se sont déroulés en plénière et en atelier.

Après la répartition des participants en deux groupes de travail, le premier s’est penché sur l’évaluation des axes 1 et 3 du PAT.

Quant au deuxième groupe, les travaux ont porté sur l’évaluation des axes 2 et 4 du PAT.

L’essentiel des travaux de groupes a consisté à :

* relever les acquis engrangés par la mise en œuvre de chaque activité;
* identifier les difficultés que connaissent les structures dans la réalisation de leurs activités;
* faire des recommandations en vue d’améliorer le taux de réalisation de ces structures.

**III – DES RESULTATS ATTEINTS**

A l’issue des travaux, le comité est parvenu à l’atteinte des résultats ci-après :

* le bilan du PAT au premier semestre 2013 a été élaboré ;
* les acquis engrangés et les difficultés rencontrées ont été relevées ; les acquis engrangés par la mise en œuvre de chaque activité ont été relevés;
* des recommandations en vue d’améliorer le taux de réalisation de ces structures ont été formulées.

Au terme des travaux, le président de séance a félicité les membres du comité technique pour leur disponibilité et surtout pour la pertinence de leurs contributions.

Il a clos les travaux sur ces mots de satisfaction et a souhaité un bon retour des participants à leurs postes respectifs.

|  |  |
| --- | --- |
| **Le rapporteur Le président**    **Siaka PARE Baba DRABO** | |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |